## Planilha4 (hidden)
“Gostaria que fossem definidos indicadores-chave (KPIs) de importação e exportação para nortear o dashboard.”
“Preciso que o sistema apresente um painel inicial com gráficos e tabelas básicas que mostrem uma visão geral do mercado vidreiro.”
“Quero que os gráficos do dashboard sejam alimentados com dados reais, conectados diretamente à base de movimentações.”
“Preciso aplicar filtros por período, país e tipo de produto, para conseguir fazer análises segmentadas.”
“Gostaria que o sistema trouxesse gráficos dinâmicos que me ajudem a identificar tendências de importação e exportação.”
“É importante que a usabilidade do dashboard seja validada junto aos stakeholders para garantir que atenda às expectativas.”
“Quero que o sistema permita comparativos históricos e apresente indicadores de performance para apoiar a análise estratégica.”
“Antes da entrega, gostaria que fossem feitos testes finais de desempenho e usabilidade, para assegurar a qualidade da solução.”

## Planilha1 (hidden)
# | Sprint | Épico | História de Usuário (alto nível) | Prioridade | Status | Data de entrega | Legenda
1 | Estrutura Inicial do Dashboard | Planejamento e Organização | O Product Owner definirá os indicadores-chave (KPIs) de importação/exportação para nortear o dashboard. | Alta | Em andamento | 2025-10-03 | A Fazer
2 | Estrutura Inicial do Dashboard | Design do Dashboard | O sistema disponibilizará um painel inicial com gráficos e tabelas básicas para oferecer uma visão geral do mercado vidreiro. | Alta | Em andamento | 2025-10-03 | Em andamento
3 | Estrutura Inicial do Dashboard | Dados | O time de desenvolvimento conectará a base de dados de movimentações para garantir que os gráficos tenham dados reais. | Alta | Em andamento | 2025-10-03 | Concluído
4 | Funcionalidades de Filtros e Interatividade | Filtros e Navegação | O sistema permitirá a aplicação de filtros por período, país e tipo de produto para possibilitar análise segmentada. | Alta | A Fazer | 2025-10-24
5 | Funcionalidades de Filtros e Interatividade | Visualizações Detalhadas | O sistema disponibilizará gráficos dinâmicos para permitir a identificação de tendências de importação e exportação. | Média | A Fazer | 2025-10-24
6 | Funcionalidades de Filtros e Interatividade | Validação Parcial | A equipe validará a usabilidade do dashboard com stakeholders para assegurar que atenda às expectativas. | Média | A Fazer | 2025-10-24
7 | Expansão e Análise Final | Abrangência do Dashboard | O sistema incluirá comparativos históricos e indicadores de performance para ampliar a análise estratégica. | Alta | A Fazer | 2025-11-14
8 | Apresentação do projeto | Testes e Ajustes | O time de desenvolvimento realizará testes finais de desempenho e usabilidade para garantir a qualidade da entrega. | Alta | A Fazer | 2025-12-04

## ATUALIZADO
# | Sprint | Épico | User Stories | Subtarefas | Prioridade | Status | Data de entrega | Legenda
1 | Sprint 1 Estrutura Inicial do Dashboard | Planejamento e Organização | Como cliente gostaria que fossem definidos indicadores-chave (KPIs) de importação e exportação para nortear o dashboard. | Selecionar KPIs prioritários | Alta | Em andamento | 2025-10-06 | A Fazer | Alta
|  |  |  | Validar KPIs com stakeholders |  |  |  | Em andamento | Média
|  |  |  | Organizar Legenda |  |  |  | Concluído | Baixa
Documentar definição dos indicadores
2 | Sprint 1 Estrutura Inicial do Dashboard | Design do Dashboard | “Preciso que o sistema apresente um painel inicial com gráficos e tabelas básicas que mostrem uma visão geral do mercado vidreiro.” | Definir layout do painel inicial | Alta | Em andamento | 2025-10-06
Criar modelo de gráfico (mockup/protótipo)
Implementar gráficos básicos
Implementar tabela de visão geral
Validar visualização com stakeholders
3 | Sprint 1 Estrutura Inicial do Dashboard | Dados | “Quero que os gráficos do dashboard sejam alimentados com dados reais, conectados diretamente à base de movimentações.” | Mapear fontes de dados | Alta | Em andamento | 2025-10-06
Configurar conexão com a base
Implementar extração e transformação de dados
Validar consistência dos dados
Documentar integração
4 | Sprint 2 Funcionalidades de Filtros e Interatividade | Filtros e Navegação | “Preciso aplicar filtros por período, país e tipo de produto, para conseguir fazer análises segmentadas.” | Definir requisitos de filtragem | Alta | A Fazer | 2025-10-24
Implementar filtro por período
Implementar filtro por país
Implementar filtro por tipo de produto
Testar filtros em conjunto
5 | Sprint 2 Funcionalidades de Filtros e Interatividade | Visualizações Detalhadas | “Gostaria que o sistema trouxesse gráficos dinâmicos que me ajudem a identificar tendências de importação e exportação.” | Definir tipos de gráficos dinâmicos | Média | A Fazer | 2025-10-24
Criar modelo de gráfico dinâmico
Implementar interatividade (zoom, hover, drill-down)
Testar gráficos com dados reais
Documentar padrões de visualização
6 | Sprint 2 Funcionalidades de Filtros e Interatividade | Validação Parcial | “É importante que a usabilidade do dashboard seja validada junto aos stakeholders para garantir que atenda às expectativas.” | Preparar sessão de testes com stakeholders | Média | A Fazer | 2025-10-24
Aplicar testes de usabilidade parcial
Coletar feedback estruturado
Priorizar ajustes
Implementar melhorias iniciais
7 | Sprint 3 Expansão e Análise Final | Abrangência do Dashboard | “Quero que o sistema permita comparativos históricos e apresente indicadores de performance para apoiar a análise estratégica.” | Mapear métricas históricas e de performance | Alta | A Fazer | 2025-11-14
Definir visualização dos comparativos
Criar modelo de gráfico comparativo
Implementar gráficos de performance
Validar com usuários avançados
8 | Apresentação do projeto | Testes e Ajustes | “Antes da entrega, gostaria que fossem feitos testes finais de desempenho e usabilidade, para assegurar a qualidade da solução.” | Elaborar plano de testes finais | Alta | A Fazer | 2025-12-04
Executar testes de desempenho
Executar testes de usabilidade
Corrigir falhas críticas
Documentar resultados finais

## NOVA MESCLADA
# | Sprint | Épico | User Stories | Subtarefas | Prioridade | Status | Data de entrega | Legenda
1 | Sprint 1 Informações e Estrutura Inicial do Dashboard | Planejamento e Organização do Dashboard | Como cliente gostaria que fossem definidos indicadores-chave (KPIs) de importação e exportação para nortear o dashboard. | Selecionar KPIs prioritários | Alta | Em andamento | 06.10.2025 | A Fazer | Alta
|  |  |  | Validar KPIs com stakeholders |  |  |  | Em andamento | Média
|  |  |  | Organizar Legenda |  |  |  | Concluído | Baixa
Documentar definição dos indicadores
2 | Sprint 1 Informações e Estrutura Inicial do Dashboard | Design do Dashboard | Como cliente, preciso que o sistema apresente um painel inicial com gráficos e tabelas básicas que mostrem uma visão geral do mercado vidreiro em São José dos Campos e Região. | Definir layout do painel inicial | Alta | Em andamento | 06.10.2025
Criar modelo de gráfico (protótipo)
Implementar gráficos básicos
Implementar tabela de visão geral
Validar visualização com stakeholders
3 | Sprint 1 Informações e Estrutura Inicial do Dashboard | Planejamento e Organização | Como analista de mercado quero avaliar a movimentação no setor Vidreiro do ecossistema Industrial Regional de São José dos Campos e Região. | Criar lista categorizada dos principais produtos | Alta | Em andamento | 06.10.2025
Organizar por segmento
Analisar fontes verificadas (sindicatos, associações, empresas)
4 | Sprint 2 Funcionalidades de Filtros e Interatividade | Mapeamento Geográfico | Como cliente quero entender onde estão localizados os polos industriais e transformadores de vidro em São José dos Campos e Região para avaliar oportunidades logísticas e comerciais. | Criar mapa interativo ou estático com localização | Alta | A Fazer | 24.10.2025
Implementar identificação por tipo (float, temperado, espelhos etc.)
Incluir destaque por região com maior densidade
Implementar Gráfico de análise
5 | Sprint 2 Funcionalidades de Filtros e Interatividade | Tecnologias e Processos | Como tomador de decisão, quero conhecer as tecnologias empregadas nas diferentes etapas do setor vidreiro, para entender níveis de maturidade industrial e inovação. | Criar Relatório com processos produtivos (ex: fusão, têmpera, laminação) | Média | A Fazer | 24.10.2025
Incluir visualização de tecnologias por etapa
Validar consistência dos dados
Documentar integração
6 | Sprint 2 Funcionalidades de Filtros e Interatividade | Indicadores Econômicos | Como analista de negócios, quero acessar dados reais sobre exportações e importações de vidro em São José dos Campos e Região, para embasar decisões estratégicas. | Incluir séries históricas (últimos 5 anos) | Alta | A Fazer | 24.10.2025
Usar fontes oficiais (IBGE, Comex Stat, Abravidro..)
Implementar filtro por tipo de vidro
Implementar filtro por Pais
Implementar filtro por Região
7 | Sprint 2 Funcionalidades de Filtros e Interatividade | Sustentabilidade e Reciclagem | Como empresa, quero entender as práticas de sustentabilidade e reciclagem no setor vidreiro, para alinhar estratégias com políticas ambientais. | Relatar dados sobre reciclagem de vidro no Brasil. | Baixa | A Fazer | 24.10.2025
Mencionar atores envolvidos (cooperativas, indústrias)
8 | Sprint 2 Funcionalidades de Filtros e Interatividade | Visualizações Detalhadas | Como analista gostaria que o sistema trouxesse gráficos dinâmicos que me ajudem visualizar as tendências de importação e exportação. | Definir tipos de gráficos dinâmicos | Alta | A Fazer | 24.10.2025
Criar modelo de gráfico dinâmico
Implementar interatividade (zoom, hover, drill-down)
Testar gráficos com dados reais
Documentar padrões de visualização
9 | Sprint 2 Funcionalidades de Filtros e Interatividade | Validação Parcial | Como cliente é importante que a usabilidade do dashboard seja validada junto aos stakeholders para garantir que atenda às expectativas. | Preparar sessão de testes com stakeholders | Alta | A Fazer | 24.10.2025
Aplicar testes de usabilidade parcial
Coletar feedback estruturado
Priorizar ajustes
Implementar melhorias iniciais
10 | Sprint 3 Expansão e Análise Final | Abrangência do Dashboard | Como analista quero que o sistema permita comparativos históricos e apresente indicadores de performance para apoiar a análise estratégica. | Mapear métricas históricas e de performance | Alta | A Fazer | 14.11.2025
Definir visualização dos comparativos
Criar modelo de gráfico comparativo
Implementar gráficos de performance
Validar com usuários avançados
11 | Sprint 3 Expansão e Análise Final | Testes e Ajustes | Como cliente antes da entrega, gostaria que fossem feitos testes finais de desempenho e usabilidade, para assegurar a qualidade da solução. | Elaborar plano de testes finais | Alta | A Fazer | 14.11.2025
Executar testes de desempenho
Executar testes de usabilidade
Corrigir falhas críticas
Documentar resultados finais
12 | Apresentação do projeto | Apresentação do projeto | Apresentação do projeto | Apresentação do projeto | Apresentação do projeto | Apresentação do projeto | 04.12.2025

## Esboço 1
Sprint | Épico | História de Usuário (alto nível) | Prioridade | Status
Sprint 1 – Estrutura Inicial do Dashboard | Planejamento e Organização | Como Product Owner, quero definir os indicadores-chave (KPIs) de importação/exportação para nortear o dashboard. | Alta | A Fazer
| Design do Dashboard | Como usuário, quero visualizar um painel inicial com gráficos e tabelas básicas para ter uma visão geral do mercado vidreiro. | Alta | A Fazer
| Dados | Como time de desenvolvimento, quero conectar a base de dados de movimentações para garantir que os gráficos tenham dados reais. | Alta | A Fazer
Sprint 2 – Funcionalidades de Filtros e Interatividade | Filtros e Navegação | Como usuário, quero aplicar filtros por período, país e tipo de produto para analisar as informações de forma segmentada. | Alta | A Fazer
| Visualizações Detalhadas | Como usuário, quero acessar gráficos dinâmicos para identificar tendências de importação e exportação. | Média | A Fazer
| Validação Parcial | Como equipe, quero validar a usabilidade do dashboard com stakeholders para garantir que atenda as expectativas. | Média | A Fazer
Sprint 3 – Expansão e Análise Final | Abrangência do Dashboard | Como usuário avançado, quero incluir comparativos históricos e indicadores de performance para ampliar a análise estratégica. | Alta | A Fazer
| Testes e Ajustes | Como time de desenvolvimento, quero realizar testes finais de desempenho e usabilidade para entregar qualidade. | Alta | A Fazer
| Documentação e Apresentação | Como equipe, quero documentar o desenvolvimento e apresentar a análise do dashboard para a banca. | Alta | A Fazer

## Esboço 2
# | Sprint | Épico | User Stories | Subtarefas | Prioridade | Status | Data de entrega | Legenda
1 |  | Planejamento e Organização | Como analista de mercado quero avaliar a movimentação no setor Vidreiro do ecossistema Industrial Regional de São José dos Campos e Região. | Lista categorizada de produtos | Alta | Em andamento |  | A Fazer | Alta
|  |  |  | Fontes verificadas (sindicatos, associações, empresas) |  |  |  | Em andamento | Média
|  |  |  | Organizado por segmento |  |  |  | Concluído | Baixa
2 |  | Mapeamento Geográfico | Como cliente quero entender onde estão localizados os polos industriais e transformadores de vidro em São José dos Campos e Região para avaliar oportunidades logísticas e comerciais. | Mapa interativo ou estático com localização | Alta | Em andamento
Identificação por tipo (float, temperado, espelhos etc.)
Destaque por região com maior densidade
Implementar Gráfico de análise
Validar visualização com stakeholders
3 |  | Tecnologias e Processos | Como tomador de decisão, quero conhecer as tecnologias empregadas nas diferentes etapas do setor vidreiro, para entender níveis de maturidade industrial e inovação. | Relatório com processos produtivos (ex: fusão, têmpera, laminação) | Alta | Em andamento
Análise de tecnologias por etapa
Validar consistência dos dados
Documentar integração
4 |  | Indicadores Econômicos | Como analista de negócios, quero acessar dados sobre exportações e importações de vidro em São José dos Campos e Região, para embasar decisões estratégicas. | Séries históricas (últimos 5 anos) | Alta | A Fazer
Fontes oficiais (IBGE, Comex Stat, Abravidro..)
Análise por tipo de vidro
Análise por Ano
Análise por Região
5 |  | Sustentabilidade e Reciclagem | Como empresa, quero entender as práticas de sustentabilidade e reciclagem no setor vidreiro, para alinhar estratégias com políticas ambientais. | Dados sobre reciclagem de vidro no Brasil | Baixa | A Fazer
Atores envolvidos (cooperativas, indústrias)
6 |  |  |  |  | Média | A Fazer
7 |  |  |  |  | Alta | A Fazer
8 |  |  |  |  | Alta | A Fazer